鹤政办规〔2021〕12号

鹤岗市人民政府办公室

关于印发鹤岗市石墨产业园A区

企业投资项目审批“标准地+承诺制+代办制”试点改革方案的通知

各区人民政府、市直各有关单位：

经市政府16届70次常务会议讨论通过，现将《鹤岗市石墨产业园A区企业投资项目审批“标准地+承诺制+代办制”试点改革方案》印发给你们，请认真执行。

鹤岗市人民政府办公室

2021年7月13日

鹤岗市石墨产业园A区企业投资项目

审批“标准地+承诺制+代办制”试点改革方案

为进一步优化营商环境，不断推动政府职能转变，优化企业投资项目审批流程，根据《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（黑政办规〔2019〕13号）、《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体若干措施的通知》（黑政办规〔2021〕3号）、《黑龙江省人民政府办公厅关于推行行政审批信用承诺制的实施意见》（黑政办规〔2021〕4号）及《黑龙江省人民政府办公厅关于加快推进新增工业用地“标准地”出让的实施意见》（黑政办规〔2021〕6号）等法律文件精神和规定，在参照省内先进地区成功经验的基础上，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的十九届五中全会精神，深入落实省、市关于“标准地”出让的部署要求，紧紧围绕“加快培育发展新动能 资源型城市转型大步走”的战略定位，以“事先作评价、事前定标准、事中做承诺、事后强监管”为原则，在石墨产业投资项目审批中试行“标准地＋承诺制＋代办制”改革，为我市加速转型发展注入新动力。

二、“标准地+承诺制+代办制”的定义

本方案所称的“标准地”，是指在城镇开发边界内具备供地条件的区域，对新建工业项目先行完成区域评估，先行设定控制指标，先行实现项目动工开发所必需的通水、通电、通路、通讯、通排水和土地平整（“五通一平”）等基本条件的国有建设用地。

本方案所称的“承诺制”审批，是指用地企业取得“标准地”使用权后，书面承诺可以达到“标准地”控制性指标和审批条件并公示的，审批部门容缺办理直接作出审批决定，企业在约定的承诺期限内补齐相关审批手续。

本方案所称的“代办制”，是指对政务服务部门企业投资项目审批全过程提供领办代办服务的制度，由项目引进单位和市经济开发区管理委员会为项目提供全流程领办代办服务，督促企业按照承诺办理审批事项。

三、试点范围

此次试点范围选定在石墨产业园A区，试点内的工业类项目试行“标准地+承诺制+代办制”改革。园区总面积80公顷，东至永昌村、南至大鹤立河、西至旭祥工贸、北至201国道。

同时与“承诺制”“代办制”改革联动，发挥改革集成叠加效应，鼓励企业投资项目推行承诺制，进一步强化企业自主权和主体责任。

四、实施步骤及任务分工

（一）完成区域评估（评价）。市经济开发区管理委员会牵头负责制定园区规划，负责统筹园区相关区域评估（评价）及评估（评价）结果认定（审查）工作并提前谋划落实资金，保障各项前期评估工作顺利开展。市自然资源局负责组织压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估；市生态环境局负责组织环境影响评价；市水务局负责组织水土保持区域评估；市文体广电和旅游局负责组织区域文物影响评估；市气象局负责组织气候可行性论证；市应急管理局负责组织地震安全性评价。由各负责部门按相关要求办理评估（评价、论证）结果认定（或审查）。不得要求用地主体承担评估费用或重新评估。（责任单位：市经济开发区管理委员会、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市文体广电和旅游局、市气象局、市应急管理局）

（二）制定控制指标。市自然资源局依据控制性详细规划及园区用地相关指标要求，负责设定投资强度、容积率等控制指标；市发展和改革委员会负责设定项目准入条件、投资、能耗（节能审查）等控制性指标；市生态环境局负责设定生态环境准入等控制指标；市住房和城乡建设局负责设定新建建筑物的建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等控制性指标；市经济开发区管理委员会负责发布“标准地”出让控制性指标体系。（责任单位：市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市经济开发区管理委员会）

（三）地块前期开发。“标准地”出让严格执行“净地”出让规定，市经济开发区管理委员会负责完成“标准地”达到“五通一平”（通水、通电、通路、通讯、通排水和土地平整）等前期开发工作；市自然资源局负责园区内土地权属、地类调查，以及具体项目的农转用及征收审批手续；东山区政府确保土地权利清晰、安置补偿落实到位，没有法律经济纠纷。（责任单位：市经济开发区管理委员会、市自然资源局、东山区人民政府）

（四）组织标准地出让。

1.地块定标。市自然资源局根据规划设计条件及各职能部门针对具体拟出让地块设定的投资、能耗、环境、建设等地块标准，作为土地“招拍挂”的前置条件，纳入土地出让方案报政府批准后，与土地出让公告一并对外发布。（责任单位：市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局）

2.按标出让。市自然资源局按照规定程序完成土地出让，签订《国有建设用地使用权出让合同》。（责任单位：市自然资源局）

（五）组织签订投资建设合同。市经济开发区管理委员会组织用地单位与相关部门签订统一的“标准地”（多方）投资建设合同，包括用地标准、控制性指标、竣工验收、达产达标复核、违约责任等；并组织涉及办理施工许可前置手续的相关审批部门，提前介入开展审批前期服务，指导意向企业做好相关审批事项申请材料准备。（责任单位：市经济开发区管理委员会）

（六）落实“承诺即开工”流程。用地企业取得“标准地”土地使用权后，可以自主选择承诺事项作出承诺，审批部门即可根据承诺作出审批。鹤岗市石墨产业A区企业投资项目需符合园区产业定位、规划环评要求，不排放重金属和持久性有机污染物、环境影响较小、环境风险较低、不涉及环境敏感目标的报告表类项目实施告知承诺制。

市经济开发区管理委员会负责牵头组织用地企业与相关部门签订开工承诺书。在企业承诺可以达到“标准地”控制性指标和审批条件，且承诺在约定时限内补齐相关材料并公示的，市经济开发区管理委员会负责牵头组织涉及办理施工许可前置手续的相关部门向市住房和城乡建设局出具统一承诺（在规定期限内完成相关开工前置手续）后，市住房和城乡建设局按照“承诺即开工”工作要求并结合建筑工程施工许可工作流程，为企业办理允许开工文件。

项目开工后，企业按照《国有建设用地使用权出让合同》、《“标准地”投资建设合同》及《承诺》施工建设。市住房和城乡建设局负责公布实行“承诺即开工”的审批事项清单及具体要求。（责任单位：市经济开发区管理委员会、市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局）

（七）全程领办代办服务。投资项目业主可根据自身意愿，要求提供从项目立项到竣工验收的全程或部分领办代办咨询服务。专职领办代办人员实行“一对一”服务，对立项受理、方案报备、施工许可、竣工验收等重点环节实行全方位、全过程领办代办和督办服务。（责任单位：市经济开发区管理委员会）

（八）全过程施工管理与联合验收。市住房和城乡建设局组织做好工程全过程施工管理工作。各监管部门依据“谁主管、谁提出、谁监管”的原则，强化事中事后监管。项目开工后，相关监管部门之间实行监管信息互联互通，加强事中事后全过程指导服务和监督检查，对发现违反承诺行为的，采取措施责令企业整改，确保项目按照标准实施。（责任单位：市住房和城乡建设局、市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市经济开发区管理委员会等）

市住房和城乡建设局牵头组织各相关部门实行联合验收，制定联合验收实施方案，并对外公开竣工验收事项清单。（责任单位：市住房和城乡建设局、市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市经济开发区管理委员会等）

市经济开发区管理委员会负责对未按协议或承诺约定实施项目建设运营的企业,依法依约予以处置。（责任单位：市经济开发区管理委员会）

市营商局负责制定企业投资项目“标准地”市场主体信用评价体系；监督“标准地”出让、审批监管过程中，有关部门履职情况。（责任单位：市营商环境建设监督局）

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立鹤岗市加快推进工业项目“标准地”试点改革工作领导小组。市政府分管领导任组长，市自然资源局及市经济开发区管理委员会主要领导任副组长，责任单位主要领导为成员，领导小组下设双办公室，办公室分别设在市自然资源局及市经济开发区管理委员会。市自然资源局办公室主要负责沟通协调“标准地”出让相关工作，市经济开发区管理委员会办公室主要负责沟通协调“标准地”审批监管相关工作。

（二）允许容错免责。坚持“鼓励改革创新、支持履职担当，

坚持包容审慎、依法公平公正”的原则，结合我市实际，实行

“标准地”试点改革容错免责。

（三）强化协同协作。建立协调推进机制。各单位根据工作

任务细化时间节点，统筹安排各项工作；充分发挥自身职能，协

同作战，共同推进“标准地+承诺制+代办制”试点改革和推广工作。

（四）加大宣传力度。及时、准确地发布改革信息和政策解

读，正确引导社会预期。及时总结试行经验，营造良好的舆论氛

围和社会环境。

附件：1. 鹤岗市加快推进工业项目“标准地”试点改革工作领导小组

2. 鹤岗市加快推进工业项目“标准地”改革工作任务分解表

3. 鹤岗市企业投资项目“标准地”全过程管理操作

流程图

附件1

鹤岗市加快推进工业项目

“标准地”试点改革工作领导小组

为了做好工业项目“标准地+承诺制+代办制”试点改革工作。经研究，决定成立鹤岗市加快推进工业项目“标准地”改革工作领导小组。组成人员名单如下：

组  长：陈  苏  市委常委、市政府副市长

副组长：薛  涛  市自然资源局局长

张全成  市经济开发区管理委员会主任

成  员：刘  雷  市发展和改革委员会主任

杨光辉  市生态环境局局长

李柏杨  市住房和城乡建设局局长

张光日  市水务局局长

史文翠  市文体广电和旅游局局长

李宏宇  市应急管理局局长

彭立刚  市营商环境建设监督局局长

周茂林  东山区政府区长

刘  刚  市气象局局长

领导小组下设双办公室，办公室分别设在市自然资源局及市经济开发区管理委员会。市自然资源局办公室主要负责沟通协调“标准地”出让相关工作，办公室主任由薛涛同志兼任；市经济开发区管理委员会办公室主要负责沟通协调“标准地”审批监管相关工作，办公室主任由张全成同志兼任。

附件2

鹤岗市加快推进工业项目“标准地”改革工作任务分解表

| 序号 | 任务 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成区域评估（评价） | 6月末完成石墨园区规划；7月中旬完成控制指标和区域评估 （环境影响评估完成时间为园区完成规划环评编制工作，通过专家审查，且按专家意见修改完成规划环评，提交审核7个工作日内完成） | 市经济开发区管理委员会负责制定园区规划，负责统筹园区相关区域评估（评价）及评估（评价）结果认定（审查）工作； 市自然资源局负责组织压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估； 市生态环境局负责组织环境影响评估；市水务局负责水土保持区域评估； 市文体广电和旅游局负责区域文物影响评估；市气象局负责气候可行性论证； 市应急管理局负责地震安全性评价；各负责部门按相关要求办理评估（论证）结果认定（或审查）。 |
| 2 | 制定控制指标 |  | 市自然资源局负责设定投资强度、容积率等控制指标； 市发展和改革委员会负责设定项目准入条件、投资、能耗（节能审查）等控制性指标； 市生态环境局负责设定生态环境准入等控制指标； 市住房和城乡建设局负责设定新建建筑物的建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等控制性指标； 市经济开发区管理委员会负责发布“标准地”出让控制性指标体系。 |
| 3 | 地块前期开发 | 7月中旬 | 市经济开发区管理委员会负责完成“标准地”达到“五通一平”等前期开发工作； 市自然资源局负责园区内土地权属、地类调查，以及具体项目的农转用及征收审批手续； 东山区政府确保土地权利清晰、安置补偿落实到位，没有法律经济纠纷。 |
| 4 | 组织标准地出让 | 根据项目进展情况 | 市自然资源局负责出具规划设计条件，制定土地出让方案，报政府批准后，40天内完成发布土地出让公告，签订《国有建设用地使用权出让合同》工作； 市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局负责在地块规划设计条件设定后，5个工作日内对具体拟出让地块设定投资、能耗、环境、建设等地块标准。 |
| 5 | 组织签订 投资建设合同 | 根据项目进展情况 | 市经济开发区管理委员会负责拟定“标准地”（多方）投资建设合同，并在用地单位取得土地使用权后5个工作日内，组织其与市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市经济开发区管理委员会等部门签订统一的“标准地”（多方）投资建设合同，合同内容包括用地标准、控制性指标、竣工验收、达产达标复核、违约责任等；在自然资源部门发布土地出让公告后，组织涉及办理施工许可前置手续的相关审批部门，提前介入开展审批前期服务，指导意向企业做好相关审批事项申请材料准备。 |
| 6 | 落实“承诺 即开工”流程 | 根据项目进展情况 | 市经济开发区管理委员会负责在用地单位取得土地使用权后5个工作日内，牵头组织用地企业与市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市经济开发区管理委员会等签订开工承诺书；签订开工承诺书后5个工作日内，按营商部门信用承诺要求，将相关企业承诺书推送至鹤岗市信用信息共享平台公示，记入企业信用档案；开工承诺书公示后5个工作日内，牵头组织完成涉及办理施工许可前置手续的市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市经济开发区管理委员会等向市住房和城乡建设局出具统一承诺； 市住房和城乡建设局按照“承诺即开工”工作要求并结合建筑工程施工许可工作流程，相关前置材料齐全后，5个工作日内为企业办理允许开工文件；试点改革方案出台后，10个工作日内制定“标准地”建筑工程施工许可工作流程并公布实行“承诺即开工”的审批事项清单及具体要求。 |
| 7 | 全程代办服务 | 根据项目进展情况 | 项目引进单位和市经济开发区管理委员会负责提供从项目立项到竣工验收的全程或部分领办代办咨询服务。 |
| 8 | 全过程施工管理与 联合验收 | 根据项目进展情况 | 市住房和城乡建设局组织做好工程全过程施工管理工作； 各相关单位根据承诺事项强化事中事后监管。项目开工后，相关监管部门（市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市经济开发区管理委员会等）之间实行监管信息互联互通，加强事中事后全过程指导服务和监督检查，对发现违反承诺行为的，采取措施责令企业整改，确保项目按照标准实施； 市住房和城乡建设局牵头组织各相关部门（市自然资源局、市发展和改革委员会、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市经济开发区管理委员会等）实行联合验收，制定联合验收实施方案并对外公开竣工验收事项清单； 市经济开发区管理委员会负责对未按协议或承诺约定实施项目建设运营的企业，依法依约予以处置； 市营商环境建设监督局负责制定企业投资项目“标准地”市场主体信用评价体系；监督“标准地”出让过程中有关部门履职情况。 |

抄送：市委办，市人大办，市政协办。

鹤岗市人民政府办公室                  2021年7月13日印发