## 申报表
附件1
绩效目标申报表 (2025年度）
项目名称 |  |  | 绥滨县富强乡2025年中央财政以工代赈项目 | 项目编码 | 2410-230422-04-01-586031
项目主管部门 |  |  | 绥滨县发展和改革局 | 是否衔接资金项目 | 是
是否属于涉农资金整合项目 |  |  | 否 | 项目是否补贴到人到企业 | 否
资金申请起始年 |  |  | 2024年 | 资金申请结束年 | 2024年
预算单位 |  |  | 绥滨县富强乡人民政府 | 实施单位 | 绥滨县富强乡前进村村民委员会
项目负责人 |  |  | 由剑峰 | 项目负责人联系电话 | 13946767907
项目建设内容 |  |  | 新建路边沟4950延长米，入户涵345个。
资金情况（万元） |  |  | 资金分类 | 预算金额
|  |  | 年度资金总额： | 145
|  |  | 其中：财政拨款 | 100
|  |  | 其他资金 | 45
总体目标 | 年度目标
目标1：完成全部建设内容。 目标2：当年开工≥100%，当年完工≥100%。 目标3：群众满意度≥95%，发放劳务报酬≥30.02万元。 目标4：带动当地务工群众≥75人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建路边沟4950延长米，入户涵345个。 |  | >=**延长米 >=**个 | >=4950延长米 >=345个
质量指标
|  |  | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） |  | >=**% | >=100%
|  | 时效指标 | 项目当年开工率 |  | >=**% | >=100%
|  |  | 项目当年完成率 |  | >=**% | >=100%
成本指标
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★向当地务工群众发放劳务报酬>=30.02万元 |  | >=**万元 | >=30.02万元
|  | 社会效益指标 | 带动当地务工群众≥75人 |  | >=**人 | >=75人
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★群众满意度（ ≥95%） |  | >=**% | >=95%
……

## 监控表1-9月
附件2
绩效运行监控表 （2025年度）
项目名称 |  |  | 绥滨县富强乡2025年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 |  | 由剑峰
主管部门 |  |  | 绥滨县发展和改革局 |  |  | 实施单位 |  | 绥滨县富强乡前进村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-9月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 145 | 98.469 | 67.91%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 100 | 98.469 | 98.47%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0%
总体目标年度 | 目标1：完成全部建设内容。 目标2：当年开工≥100%，当年完工≥100%。 目标3：群众满意度≥95%，发放劳务报酬≥30.02万元。 目标4：带动当地务工群众≥75人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建路边沟4950延长米，入户涵345个。 | >=4950延长米 >=345个 | 已完成4150米边沟及涵管，其中边沟3490米，边沟涵管660米，盖板723.6平方米。 | 全年预计完成建设路边沟及边沟涵管4306米，其中边沟3636米，涵管660米，盖板723.6平方米。 | 开工前施工图建设内容与可研阶段有所调整。
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | >=100% | 正在施工 | >=100% | 无
|  | 时效指标 | 项目当年开工率 | >=100% | >=100% | >=100% | 无
|  |  | 项目当年完成率 | >=100% | >=96% | >=100% | 无
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★向当地务工群众发放劳务报酬>=30.02万元 | >=30.02万元 | >=36.73万元 | >=36.73万元 | 无
|  | 社会效益指标 | 带动当地务工群众≥75人 | >=75人 | >=94人 | >=94人 | 无
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★群众满意度（ ≥**） | >=95% | >=95% | >=95% | 无
标
……

## 监控表1-12月
附件3
绩效运行监控表 （2025年度）
项目名称 |  |  | 绥滨县富强乡2025年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 |  | 由剑峰
主管部门 |  |  | 绥滨县发展和改革局 |  |  | 实施单位 |  | 绥滨县富强乡前进村村民委员会
资金情况 （万元） |  |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 预算执行率
|  |  | 年度资金总额：145万元 |  |  |  |  | 145 | 105.987 | 73.09%
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100%
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 45 | 5.987 | 13.3%
年度总体目标 | 目标1：完成全部建设内容。 目标2：当年开工≥100%，当年完工≥100%。 目标3：群众满意度≥95%，发放劳务报酬≥30.02万元。 目标4：带动当地务工群众≥75人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-12月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建路边沟4950延长米，入户涵345个。 | >=4950延长米 >=345个 | 已完成完成建设路边沟及边沟涵管4306米，其中边沟3636米，涵管660米，盖板723.6平方米。 | 全部完成 | 开工前施工图建设内容与可研阶段有所调整。
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （**%） | >=100% | >=100% | >=100% | 无
|  | 时效指标 | 项目当年开工率 | >=100% | >=100% | >=100% | 无
|  |  | 项目当年完成率 | >=100% | >=100% | >=100% | 无
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★向当地务工群众发放劳务报酬>=30.02万元 | >=30.02万元 | >=36.73万元 | >=36.73万元 | 无
|  | 社会效益指标 | 带动当地务工群众≥75人 | >=75人 | >=94人 | >=94人 | 无
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★群众满意度（ ≥**%） | >=95% | >=95% | >=95% | 无
标
……

## 绩效目标自评表
附件4
绩效目标自评表 （2025年度）
项目名称 |  |  | 绥滨县富强乡2025年中央财政以工代赈项目 |  | 项目负责人及电话 | 由剑峰13946767907
主管部门 |  |  | 绥滨县发展和改革局 |  | 实施单位 | 绥滨县富强乡前进村村民委员会
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分.
|  |  | 年度资金总额： | 145 | 105.987 | 5 | 73.09% | 4
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 5 | 100% | 5
|  |  | 其他资金 | 45 | 5.987 | - | 13.3% | -
总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：完成全部建设内容。 目标2：当年开工≥100%，当年完工≥100%。 目标3：群众满意度≥95%，发放劳务报酬≥30.02万元。 目标4：带动当地务工群众≥75人。 |  |  |  | 目标1：完成全部建设内容。 目标2：当年开工≥100%，当年完工≥100%。 目标3：群众满意度≥95%，发放劳务报酬≥44.24万元。 目标4：带动当地务工群众≥94人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产 出 指 标 （50） | 数量指标 | 新建路边沟4950延长米，入户涵345个。 | 10 | >=4950延长米 >=345个 | >=4306延长米 >=330个 >=723.6平方米 | 8
质量指标
|  | 时效指标 | 项目当年开工率 | 15 | ≥100% | 100% | 15
|  |  | 项目当年完成率 | 15 | ≥100% | 100% | 15
成本指标
| 效 益 指 标 | 社会效益指 标 | 带动当地务工群众≥75人 | 15 | >=75人 | 94人 | 15
|  | 经济效益指标 | ★★★向当地务工群众发放劳务报酬>=30.02万元 | 15 | >=30.02万元 | 44.2470万元 | 15
| 满意度指标 （10分 | 服务对象满 意度指标 | ★群众满意度（ ≥**%） | 20 | ≥95% | ≥95% | 20
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97