绥滨县农业农村局文件

绥农发 [2023]30号

关于印发《绥滨县2023年农业生产

社会化服务项目实施方案》的通知

各乡（镇）、有关服务主体：

为推进全县2023年农业生产社会化服务项目实施，现制定了《绥滨县2023年农业生产社会化服务项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

绥滨县农业农村局

2023年9月25日

绥滨县2023年农业生产社会化

服务项目实施方案

为做好全县2023年农业生产社会化服务项目实施工作,按照《黑龙江省2023年农业生产社会化服务项目实施方案》（黑农厅发[2023]291号）、《关于印发<农业生产社会化服务相关政策的意见>的通知》（黑农厅函[2023]560号）、《关于规范县级农业社会化服务监管平台建设（试运行）的通知》(黑农厅函[2023]258号)和《绥滨县2023年度农业生产托管服务推进实施方案》（绥农发[2023]1号）等文件要求，结合我县本年度托管工作实践，制定本方案。

一、任务目标

围绕粮食和大豆油料等重要农产品生产，聚焦推动小农户与现代农业有机衔接，支持符合条件的农民专业合作社、农业服务类企业、农业服务专业户、农村集体经济组织、供销合作社等开展农业社会化服务，推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖面和补贴精准性，推动节本增效和农民增收。将大豆、玉米单产提升等先进适用技术作为重点内容，支持各类服务主体开展全程托管等服务，促进高产高质、节本减损。积极探索将作业监测终端的监测数据作为作业补助面积核定、相关补贴资金发放的重要依据。通过项目引导，进一步推动服务主体壮大、服务模式创新、服务行业规范，不断优化市场环节、激发主体活力、提升行业竞争力，推动以农业生产托管为主的农业社会化服务提档升级、提质增效，实现农业生产经营方式变革，助推我县2023年农业生产托管服务项目工作稳步推进。

二、申报条件

农业生产社会化服务项目实行申报制。经绥滨县政府网站2023年6月公示的《绥滨县2023年度农业生产全程托管服务主体公示名单》中28个服务主体可以自愿申报2023年度农业生产社会化服务项目扶持。本年度服务主体全程托管服务最低申报面积为2000亩，且需实现有托管经营净收益。

三、项目内容

（一）补助条件。补助全部用于玉米、水稻和大豆作物等全程托管服务。服务小农户面积（500亩以下）占比要达到60％以上。对旱田作物补贴要求达到“耕、种、防、收”四个全程必要环节；对水田作物补贴要求达到“种（插）、收”两个核心必要环节；在上述必要环节基础上，可以外延生产环节，鼓励全链条托管服务，但单环节和非必要多环节不享受托管服务项目扶持。

（二）补助范围。补助范围为我县范围内开展全程托管服务的乡（镇）、村屯，托管的耕地应当是取得合法来源的农村集体耕地（含国有村用部分），而绥滨农场、普阳农场和二九零农场所属耕地和县域内其他国有耕地不计入项目扶持面积。服务主体为自身流转的土地提供作业生产的面积，不得纳入农业生产托管服务项目补助范围；两家及以上服务主体不得通过相互提供交叉作业服务获取农业生产托管服务项目补助资金；开展“垦地合作项目”的服务主体，不在地方项目实施部门申报补贴项目，需在所在垦区部门申报本年度托管服务项目。

（三）补助对象。对符合项目政策要求，纳入中国农业社会化服务平台名录库和黑龙江省社会化服务监管平台（以下简称名录库）且从事农业生产性服务的农村集体经济组织、农民合作社、供销合作社、专业服务公司、涉农企业和家庭农场共六类服务主体可以进行补助，以单个服务主体为补助对象。服务主体和托管农户严格履行服务合同，违约的服务主体不能享受农业生产托管服务项目补贴；北大荒农垦集团及其下属企业不能作为项目补贴对象。

（四）补助标准。补助资金占当地市场服务价格总额的比例原则上不超过30%,并玉米、水稻、大豆作物等亩均补助金额不超过50元。具体标准需根据省级下达项目资金总额和验收合格的项目面积最终确定。

（五）补助方式。采取先服务后补助的方式进行，即服务主体完成规定服务环节，得到服务对象确认，并经验收合格后，对服务主体兑付补助资金，鼓励更多的服务主体参与到托管服务。坚持通过项目补助培育服务主体，健全服务市场，让小农户最终收益，各服务主体要通过服务来获得赢利，不得将补助纳入收入预期来干扰服务市场。县域内单个服务主体年度获得该项目补助金额不超过100万元。

四、实施流程

（一）制定实施方案。按照省级项目实施方案要求，结合我县实际制定本年度县级项目实施方案，并在县域内公示宣传。县级方案在经市级农业农村部门审核把关后报省农业农村厅备案。

（二）开展名录备案。按照年初全县托管服务工作方案要求，现已实施了农业生产托管服务组织名录管理制度，对符合托管服务要求的服务主体已纳入了名录库管理，且已在县域内进行了公示。已通过自愿申报、乡镇推荐、县级审核公示等程序，对符合项目补贴政策要求的服务主体，纳入了县级名录库管理。服务主体和服务对象自愿双向选择，接受县、乡两级监管。

（三）组织项目实施。申报项目的服务主体，在开展服务前要与服务对象签订服务合同，服务合同要明确服务内容、时间、质量、服务价格、双方的责任和义务等。服务主体与农户签订的农业生产托管合同要经耕地所在村集体审验确认，填写农业生产全程托管合同耕地来源审验表，履行审验手续。开展服务时，各作业环节要填写农业生产社会化服务作业单，由服务主体的作业方和农户（或委托代理人）双方签字确认；完成服务后，托管农户按合同约定标准对阶段服务效果进行验收确认时填写验收单，由服务主体和农户（或委托代理人）双方签字确认。验收单可在托管农户意愿下按各服务环节填写，也可进行阶段性验收后填写。

服务主体与农户应按照市场机制科学确定服务价格，防止服务费用过高或过低，在降低托管农户成本的同时，确保服务主体也有相应的利润，避免为获取补贴恶意抬高或降低服务价格，扰乱托管服务价格市场。服务主体接受农户委托进行全程托管，且农业生产资料由托管组织统一采购的，需提供正规厂家或经销商的采购佐证（包括采购收据和采购协议）或发票。服务主体可一次性或分时段收取托管服务对象的服务费用，如果在托管服务开始前，与托管服务对象签订了托管服务合同或协议，明确在托管服务结束后统一结算的，可在委托销售后的收益中收回服务费。

鼓励村集体经济组织积极发挥组织协调作用或直接开展农业生产托管服务。集体经济组织开展农业生产托管服务采取年终结算方式的，可视为农业生产托管服务，可享受项目资金补贴政策。

（四）项目检查验收。制定本年度服务项目检查验收实施方案，并及时向市级农业农村部门上报备案。通过入户调查、实地踏查和电话核查等方式，重点围绕服务合同、作业证明单据和资金监管银行账户流水以及农户满意度等方面进行走访核实，确保服务面积真实。

按照全省统一搭建的农业社会化服务平台要求，在建立动态检测管理服务主体名录库的同时，要求服务主体必须安装使用农机端监测设备。考虑今年平台处于试运行阶段且服务初期正值春耕生产的客观实际，本年度先期“耕、种、防”等三环节监测数据作为辅助参考数据据实上传，为今后数据采用发挥探索性作用。本年度至少确保“收环节”的监测数据上传平台，将平台显示的作业轨迹、作业面积等数据作为今年项目验收依据。

（五）项目资金拨付。市、县两级农业农村部门对项目核实验收完成后，县级按照年度项目实施方案、省级拨付的资金总额和县域内测算补助标准，确定补助金额。对验收合格服务主体及其拟补助面积在县域内公共媒体、乡和村进行公示，接受群众和媒体监督。公示无异议后，由县农业农村部门向县财政部门申请办理补助资金结算。村集体经济组织直接开展农业生产托管服务，在项目资金安排上可予以优先支持。

（六）项目资金使用。项目补助资金可用于服务主体生产设备更新、规范化管理建设及自主选择安装托管服务农机的监测终端等，也可以经过服务主体合法议事程序进行自主列支。各级农业部门不得将项目补助资金直接配发设施装备和安装作业监测终端，不得建设信息化平台、列支工作经费和培训经费以及发放普惠性补贴等非服务性环节，不得受理以中介机构名义直接代理申报的资金项目，不得将财政补助资金用于支付中介费用。具体资金使用方向可参照《绥滨县2022年农业生产社会化服务项目补贴资金管理使用制度》（绥农服办发[2023]1号）执行。

（七）完成项目考评。项目实施完成后要做好绩效评价工作。县级要在2023年11月30日前将绩效评价自评报告报送市级农业行政主管部门。

五、保障措施

（一）强化组织领导。县级成立绥滨县农业生产托管服务项目工作领导小组，由县政府分管副县长任组长，县农业农村局局长任副组长，各乡（镇）政府主要领导和农业农村局有关部门负责人为成员的领导机构。下设办公室，办公室设在县农业农村局政策法规与改革股，办公室主任由农业农村局主管领导兼任，成员包括政策法规股、农经、农机、农技等部门人员。各乡（镇）要高度重视，成立工作推进领导小组，把推广农业生产托管服务作为深化农村改革的一项重要工作，统筹协调相关部门及其工作人员，合力推进项目落实和检查验收工作，形成县、乡、村、企、户“五位一体”的工作协调机制。落实相应的工作经费，确保工作稳步扎实推进。

（二）强化宣传引导。各乡（镇）要加大相关政策的宣传解读工作力度，组织人员深入村屯、农户宣传讲解，着重宣传一批可学、可看、可复制的典型案例，充分调动农户和服务主体两个方面的积极性，大力营造推进农业生产托管服务的良好环境，鼓励引导广大农民和服务组织积极参与农业生产托管服务。

（三）强化资金监管。制定与实施县级农业生产社会化服务项目资金管理办法，项目资金实行专账管理，确保资金使用安全高效。对挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为，按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。

（四）强化督促指导。项目实施县要建立健全监督机制，明确分工，落靠责任。要强化社会监督，及时受理群众反映的问题。要加强调研指导，组织检查，及时解决实施中的问题，推动行业规范管理。设立监督举报电话：县农业农村局政策法规与改革股0468-7870994。

附件：绥滨县2023年农业生产社会化服务项目工作领导小组名单

绥滨县农业生产社会化服务项目工作

领导小组名单

组  长：杜国明   县政府副县长

副组长：栾继勇	 县农业农村局局长

成  员：曲  晶	 县农业农村局副局长

刘小平   县农机中心主任

宋友涛	 县农经中心主任

温海丰	 县农业技术推广中心主任

关汝阳   县农业农村局政策法规与改革股股长

各乡镇   政府乡（镇）长

同时下设项目实施办公室,办公室设在政策法规与改革股,负责项目实施方案制定、项目内容落实和政策典型宣传工作，严格把握项目进程，协调解决项目实施中遇到的困难和问题，保证项目按时完成。

办公室组成：

主  任：曲  晶

副主任：刘小平 温海丰 宋友涛

成  员：周传友 于桂霞 滕玉龙 关汝阳 徐鹏春 刘文杰 周凤春；

各乡镇主管领导及农经中心主任。