## 表一
绥滨县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
绥滨县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2026 | 大鹅屠宰续建 | 产业项目 | 加工业 | 经开区 | 续建 | 屠宰、冷库、配电等设备设施及室外工程。 | 2026.5 | 2026.12 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 1600 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 8813 |  | 80 |  | 当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益脱贫户≧4475户，群众满意度≧95%
2 | 2026 | 忠仁镇自动化蛋鸡 养殖场 | 产业项目 | 养殖业 | 忠仁镇兴隆村兴边屯 | 新建 | 新建厂房6218㎡，改造原有厂房3072㎡，购置蛋鸡自动化养殖设备（笼架系统、自动喂料、饮水、清粪、捡蛋等），自动鸡蛋装脱机，鸡粪处理设备，饲料机组设备。 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 1800 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 |  | 1408 | 90 |  | 新建厂房≧6218㎡；改造原有厂房≧3072㎡；购置养殖设备≧1套；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；项目当年完工率100%；受益脱贫户≧51户；群众满意度≧95%；预计可使用≧15年。
3 | 2026 | 绥滨县忠仁镇联合村肉牛养殖场改建蛋鸡养殖场项目 | 产业项目 | 养殖业 | 忠仁镇联合村 | 新建 | 新建厂房6218㎡，改造原有厂房3072㎡，购置蛋鸡自动化养殖设备（笼架系统、自动喂料、饮水、清粪、捡蛋等），自动鸡蛋装脱机，鸡粪处理设备，饲料机组设备 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 1800 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 |  | 1408 | 90 |  | 新建厂房≧6218㎡；改造原有厂房≧3072㎡；购置养殖设备≧1套；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；项目当年完工率100%；受益脱贫户≧51户；群众满意度≧95%；预计可使用≧15年。
4 | 2026 | 忠仁镇种鹅养殖场 | 产业项目 | 养殖业 | 忠仁镇良种队 | 新建 | 新建种鹅养殖场一处，占地面积50000㎡，产蛋舍4栋12000㎡，育雏舍2栋3000㎡，仓库1000㎡，办公宿舍及其配套附属设施；购置种鹅养殖配套设备。 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 700 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 |  | 867 | 35 |  | 新建种鹅养殖场一处，占地面积≧50000㎡；购置养殖设备≧1套；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；项目当年完工率100%；受益脱贫户≧62户；群众满意度≧95%；预计可使用≧15年。
5 | 2026 | 饲料加工厂 | 产业项目 | 加工业 | 经开区 | 新建 | 总占地面积约1.6万㎡，其中，建设原料库2000㎡、玉米粮库4000㎡、成品库1600㎡；企业自筹投入1000万采购生产设备。建成后，主要生产生猪及家禽饲料，年产能5万吨。 | 2026.5 | 2026.12 | 工信局 | 乡村振兴局 | 2000 | 自营 | 有劳设岗、无劳分红 | 8813 |  | 100 |  | 当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益脱贫户≧4475户，群众满意度≧95%
6 | 2026 | 现代桑蚕科技产业园升级改造项目 | 产业项目 | 加工业 | 富强乡向阳村 | 新建 | 1、蚕舍大棚改造。 2、烘干厂房升级，烘干桑树叶设备采购。 3、抽丝车间建设，核心设备采购、自动缫丝机等，加工生产线。 | 2026.5 | 2026.12 | 林草局 | 乡村振兴局 | 1000 | 自营 | 有劳设岗、无劳分红 |  |  | 50 |  | 当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益脱贫户≧4475户，群众满意度≧95%
7 | 2026 | 富民加工厂设备采购 | 产业项目 | 加工业 | 凤仪村 | 续建 | 加工设备及锅炉采购。 | 2026.5 | 2026.12 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 8813 |  | 10 |  | 当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益脱贫户≧4475户，群众满意度≧95%
8 | 2026 | 忠仁镇联合村超级育秧大棚建设项目 | 产业项目 | 种植业 | 忠仁镇联合村 | 新建 | 新建超级育秧大棚110栋及配套设施 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 660 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 93 | 959 | 33 |  | 新建超级育秧大棚≧110栋；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；项目当年完工率100%；受益脱贫户≧44户；群众满意度≧95%；预计可使用≧15年。
9 | 2026 | 庭院养殖（禽雏） 项目 | 产业项目 | 其他 | —— |  | 全县脱贫户（含监测帮扶对象）给予鹅雏30只/户，鹅雏开口料45KG/户。 | 2026.5 | 2026.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 338 | —— | 有劳设岗、无劳分红 | 8813 |  | —— |  | 为全县脱贫户（含监测帮扶对象）给予鹅雏30只/户，鹅雏开口料45KG/户；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。
10 | 2026 | 庭院种植项目 | 产业项目 | 其他 | —— |  | 全县脱贫户（含监测帮扶对象）种植小菜园面积大于300平方米的，每户给予补贴600元。 | 2026.5 | 2026.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 260 | —— | 有劳设岗、无劳分红 | 8813 |  | —— |  | 为全县脱贫户（含监测帮扶对象）种植小菜园面积大于300平方米的，每户给予补贴600元；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。
11 | 2026 | 脱贫人口小额 信贷贴息项目 | 产业项目 | 其他 | —— |  | 为符合条件的脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息。 | 2026.5 | 2026.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 40 | —— | 有劳设岗、无劳分红 | 8813 |  | —— |  | 为符合条件的脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；群众满意度≧95%。
12 | 2026 | 绥东镇永兴村育秧大棚项目 | 产业项目 | 种植业 | 绥东镇永兴村 | 新建 | 新建育秧大棚36栋及配套设施 | 2026.5 | 2026.12 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 36 | 897 | 10.8 |  | 新建育秧大棚≧36栋，预计收入10.8万元，链接无劳动力脱贫户21每年每户2100元，剩余资金为村集体使用当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧897人，群众满意度≧95%。
13 | 2026 | 忠仁镇兴隆村兴边屯育秧大棚项目 | 产业项目 | 种植业 | 忠仁镇兴隆村兴边屯 | 新建 | 新建超级育秧大棚36栋及配套设施 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 200 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 109 | 1408 | 10 |  | 新建超级育秧大棚≧36栋；当年完成率≧100％；当年开工率≧100％；项目当年完工率100%；受益脱贫户≧51户；群众满意度≧95%；预计可使用≧15年。
14 | 2026 | 忠仁镇麝鹿养殖场改建工程 | 产业项目 | 养殖业 | 忠仁镇振边屯 | 新建 | 新建标准化麝鹿圈舍8栋，总建筑面积2800平方米。配备自动通风、温控及粪便清理系统，每栋圈舍划分采食区、休息区、活动区。新建幼鹿培育舍2栋，建筑面积800平方米。设置恒温保育区、隔离观察区，配备红外线保温灯、智能喂奶设备及软质活动垫料。建造养殖辅助设施，包括新建饲料储存及加工间1栋（600平方米），配备饲料粉碎机、混合机及低温储存设备；新建兽医室1间（150平方米），配置疫病检测、治疗及检疫设备。 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇 政府 | 乡村振兴局 | 1000 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 |  | 725 | 50 |  | 新建标准化麝鹿圈舍8栋，总建筑面积≧2800平方米；当年开工率≧100％；项目当年完工率100%；受益脱贫户≧32户；群众满意度≧95%；预计可使用15年。
15 | 2026 | 集贤村冷冻厂改扩建项目 | 产业项目 | 加工业 | 忠仁镇集贤村 | 新建 | 开展供暖系统布设、建设成品库与罩棚、围挡砌筑、地面整治及门体调整新增建设。 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇 政府 | 乡村振兴局 | 130 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 78 | 1259 | 6.5 |  | 布设供暖系统，建设成品库、罩棚及围挡，整治地面并调整新增门体，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧31户，群众满意度≧100%。
16 | 2026 | 北山乡战斗村畜禽粪污资源化利用 | 产业项目 | 其他 | 北山乡战斗村 | 新建 | 新建储粪池720立方米 | 2026.5 | 2026.12 | 北山乡政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 有劳设岗、无劳分红 | 2 | 244 | 2.5 |  | 新建储粪池≧720立方米，当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益脱贫户≧1户，群众满意度≧95%
17 | 2026 | 北山乡古城村畜禽粪污资源化利用 | 产业项目 | 其他 | 北山乡古城村 | 新建 | 新建储粪池720立方米 | 2026.5 | 2026.12 | 北山乡政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 116 | 928 | 2.5 |  | 新建储粪池≧720立方米，当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益脱贫户≧52户，群众满意度≧95%
18 | 2026 | 卫星村机械设备采购项目 | 产业项目 | 设备采购 | 北山乡卫星村 | 新建 | 购买铲车等机械设备2台 | 2026.5 | 2026.12 | 北山乡政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 50 | 718 | 2.5 |  | 新购置铲车等机械设备≧2台，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧27户；群众满意度≧95%
19 | 2026 | 绥东村机车购置项目 | 产业项目 | 设备采购 | 绥东镇绥东村 | 新建 | 购买拖拉机一台 | 2026.5 | 2026.12 | 绥东镇政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 405 | 899 | 2.5 | 2.48 | 预计收入2.5万元，预计链接脱贫户138户，每年每户180元，剩余资金用于村内小型公益事业支出。预计当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%，群众满意度≧95%
20 | 2026 | 绥滨镇敖来村蔬菜加工设备采购项目 | 产业项目 | 设备采购 | 绥滨镇敖来村 | 新建 | 采购玉米蒸煮、清洗、杀菌等设备 | 2026.5 | 2026.8 | 绥滨镇政府 | 农业农村局 | 50 | 自营 | 无劳分红 | 170 | 456 | 9 |  | 采购蔬菜加工流水生产线≧1处；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧92户，群众满意度≧95%。
21 | 2026 | 中兴村机械设备采购项目 | 产业项目 | 设备采购 | 忠仁镇中兴村 | 新建 | 购买大马力拖拉机一台 | 2026.5 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 50 | 468 | 2.5 |  | 新购置拖拉机等机械设备≧1台，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧27户；群众满意度≧95%
22 | 2026 | 曙光村机械设备采购项目 | 产业项目 | 设备采购 | 北山乡曙光村 | 新建 | 购买50铲车等机械设备一台 | 2026.5 | 2026.10 | 北山乡政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 56 | 420 | 2.5 |  | 新购置铲车等机械设备≧1台，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧27户；群众满意度≧95%
23 | 2026 | 长胜村勾机采购项目 | 产业项目 | 设备采购 | 连生乡长胜村 | 新建 | 采购勾机2台 | 2026.5 | 2026.10 | 连生乡政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 1 | 154 | 2.5 |  | 采购勾机≧2台，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧73户，群众满意度≧95%。
24 | 2026 | 黎明村机械设备采购 | 产业项目 | 设备采购 | 忠仁镇黎明村 | 新建 | 购买50铲车等机械设备1台 | 2026.5 | 2026.10 | 忠仁镇政府 | 乡村振兴局 | 50 | 租赁 | 无劳分红 | 1 | 1040 | 2.5 |  | 新购置铲车等机械设备≧1台，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧27户；群众满意度≧95%
25 | 2026 | 新富村农田路项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 新富乡新富村 | 新建 | 新建农田路8公里 | 2026.6.1 | 2026.10.31 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 208 |  |  | 43 | 748 |  |  | 新建农田路8公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧23户，群众满意度≧95%。
26 | 2026 | 长胜村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 连生乡长胜村 | 新建 | 建设晒场10000平方米 | 2026 | 2026 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 240 |  |  | 1 | 154 |  |  | 新建晒场≧10000平方米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧73户，群众满意度≧95%。
27 | 2026 | 中合村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 绥滨镇中合村 | 新建 | 新建晒场10000平方米 | 2026.5.1 | 2026.11.30 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 240 |  |  | 64 | 723 |  |  | 新建晒场≧10000平方米；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧31户，群众满意度≧95%。
28 | 2026 | 新安村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 忠仁镇新安村 | 新建 | 新建晒场12000平方米 | 2026.6 | 2026.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 288 |  |  |  | 776 |  |  | 新建水泥晒场≧12000平方米；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧34户；群众满意度≧100%。
29 | 2026 | 宝山村村晒场项目 | 基础设施 | 晒场 | 富强乡宝山村 | 修缮 | 新建水泥晒场8000平方米，15公分水稳层、18公分混凝土面层 | 2026.8.1 | 2026.11.30 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 192 |  |  | 54 | 228 |  |  | 新建农田路≧4公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧26户，群众满意度≧95%。
30 | 2026 | 卫星村晒场项目 | 基础设施 | 晒场 | 北山乡卫星村 | 新建 | 新建水泥晒场10000平方米 | 2026.5 | 2026.12 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 240 |  |  | 50 | 718 |  |  | 新建晒场≧10000，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧27户，群众满意度≧95%。
31 | 2026 | 富山村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 忠仁镇富山村 | 新建 | 新建晒场8000平方米 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇 政府 | 乡村振兴局 | 192 |  |  | 121 | 951 |  |  | 新建水泥晒场≧8000平方米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧47户，群众满意度≧100%。
32 | 2026 | 忠仁村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 忠仁镇忠仁村 | 新建 | 新建晒场20000平方米 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇 政府 | 乡村振兴局 | 480 |  |  | 78 | 1259 |  |  | 新建水泥晒场≧20000平方米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧31户，群众满意度≧100%。
33 | 2026 | 福兴村路边沟建设项目 | 基础设施 | 边沟硬化 | 福兴乡福兴村 | 新建 | 新建路边沟8816延长米及涵管 | 2026.5.1 | 2026.12.31 | 福兴乡政府 | 乡村振兴局 | 350 |  |  |  | 512 |  |  | 新建路边沟≧8816延长米；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧22户，群众满意度≧95%。
34 | 2026 | 永利村整修农田路项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 北岗乡永利村 | 整修 | 整修农田路6公里 | 2026.5 | 2026.12 | 北岗乡政府 | 乡村振兴局 | 162 |  |  | 44 | 478 |  |  | 新建路边沟≧6公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧75户，群众满意度≧95%。
35 | 2026 | 松滨村农田路项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 富强乡松滨村 | 修缮 | 修缮农田路20公里 | 2026.8.1 | 2026.11.30 | 富强乡政府 | 乡村振兴局 | 520 |  |  | 89 | 488 |  |  | 新建农田路≧20公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧45户，群众满意度≧95%。
36 | 2026 | 五道岗村农田路项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 富强乡五道岗村 | 修缮 | 修缮农田路15公里 | 2026.8.1 | 2026.11.30 | 富强乡政府 | 乡村振兴局 | 390 |  |  | 181 | 619 |  |  | 新建农田路≧15公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧75户，群众满意度≧95%。
37 | 2026 | 永生村新建路边沟项目 | 基础设施 | 边沟硬化 | 北岗乡永生村 | 新建 | 新建路边沟11000米 | 2026.5 | 2026.12 | 北岗乡政府 | 乡村振兴局 | 400 |  |  | 132 | 980 |  |  | 新建路边沟≧11000米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧75户，群众满意度≧95%。
38 | 2026 | 德胜村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 忠仁镇德胜村 | 新建 | 新建晒场25000平方米 | 2026.6 | 2026.10 | 忠仁镇 政府 | 乡村振兴局 | 600 |  |  | 88 | 1076 |  |  | 新建晒场≧25000平方米。当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧38户；群众满意度≧100%
39 | 2026 | 连礼村路边沟建设项目 | 基础设施 | 边沟硬化 | 连生乡连礼村 | 新建 | 新建路边沟4000米 | 2026 | 2026 | 连生乡政府 | 乡村振兴局 | 184 |  |  | 1 | 155 |  |  | 新建路边沟≧4000米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧66户，群众满意度≧95%。
40 | 2026 | 前进村幸福屯村晒场项目 | 基础设施 | 晒场 | 富强乡前进村幸福屯 | 新建 | 新建水泥晒场5000平方米，15公分水稳层、18公分混凝土面层 | 2026.5 | 2026.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 120 |  |  | 44 | 549 |  |  | 新建农田路≧1.5公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧24户，群众满意度≧95%。
41 | 2026 | 吉福村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 绥滨镇吉福村 | 新建 | 新建晒场7000平方米 | 2026.5 | 2026.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 168 |  |  | 21 | 174 |  |  | 新建晒场≧7000平方米；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧8户，群众满意度≧95%。
42 | 2026 | 富强乡五道岗村晒场项目 | 基础设施 | 晒场 | 富强乡五道岗村 | 新建 | 新建水泥晒场20000平方米，15公分水稳层、18公分混凝土面层 | 2025.5 | 2025.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 480 |  |  | 181 | 619 |  |  | 新建水泥晒场≧20000平方米，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧75户，群众满意度≧95%。
43 | 2026 | 大同村晒场建设项目 | 基础设施 | 晒场 | 绥滨镇大同村 | 新建 | 新建晒场2700平方米 | 2026.5 | 2026.10 | 农业农村局 | 乡村振兴局 | 64.8 |  |  | 91 | 669 |  |  | 新建晒场≧4000平方米；当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧49户，群众满意度≧95%。
44 | 2026 | 庆安村农田路项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 富强乡庆安村 | 修缮 | 修缮农田路17公里 | 2026.5 | 2026.10 | 富强乡政府 | 农业农村局 | 442 |  |  | 120 | 667 |  |  | 新建农田路≧20公里，当年开工率≧100%；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧54户，群众满意度≧95%。
45 | 2026 | 长春村长合屯水泥路建设项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 连生乡长春村长合屯 | 新建 | 新建村内水泥路3公里 | 2026.5 | 2026.10 | 连生乡政府 | 乡村振兴局 | 228 |  |  | 1 | 43 |  |  | 新建村内水泥路≧3公里，当年开工率≧100%；；项目当年完工率≧100%；受益脱贫户≧22户；群众满意度≧95%。
46 | 2026 | 雨露计划项目 | 其他 | 教育 | —— |  | 为脱贫户（含监测帮扶对象）学生发放雨露计划补助。 | 2026.5 | 2026.10 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 40 |  |  | 8813 |  |  |  | 群众满意度≧95%。
47 | 2026 | 省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 其他 | 务工补贴 | —— |  | 对跨省稳定就业3个月以上的外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象），每人每年安排一次性往返交通补助800元（实际往返一次交通费不足800元的，据实补助）。 | 2026.5 | 2026.10 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 50 |  |  | 8813 |  |  |  | 群众满意度≧95%。
48 | 2026 | 务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补项目 | 其他 | 务工补贴 | —— |  | 对每年跨省稳定就业3个月以上、省内稳定就业2个月以上的脱贫劳动力（不含公益岗），且家庭能够自主发展生产经营予以生产奖补（跨省就业每人每年补助1000元，省内就业每人每年补助500元）。 | 2026.5 | 2026.10 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 82 |  |  | 8813 |  |  |  | 群众满意度≧95%。
49 | 2026 | 项目管理费 | 其他 | 其他 | —— |  | 项目管理费 | 2026.5 | 2026.10 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 200 | [6 empty] | 及时拨付项目管理费